**Итоги реализации муниципальной программы**

**«Развитие общего образования, создание условий для социализации детей в муниципальном образовании «Мезенский муниципальный район» на 2018-2020 годы» за 2020 год.**

Стратегическая цель образовательной политики муниципальной системы образования «Мезенского муниципального района» – выполнение социального заказа на воспитание успешного поколения граждан страны, владеющих знаниями, навыками и компетенциями, адекватного времени в соответствии с требованиями и запросами государства и общества. Развитие системы образования МО «Мезенский муниципальный район» в 2020 году осуществлялось в соответствии с национальными целями и стратегическими задачами развития страны на период до 2024 года, определенными в национальном проекте «Образование», муниципальной программой «Развитие общего образования , создание условий для социализации детей в муниципальном образовании «Мезенский муниципальный район на 2018 -2020 годы» и планом Управления образования администрации МО «Мезенский район» на 2020 год.

В докладе отражена информация о реализации в 2020 году муниципальной программы «Развитие общего образования, создание условий для социализации детей в муниципальном образовании «Мезенский муниципальный район» на 2018-2020 годы»,утвержденной постановлением администрации МО «Мезенский район» от 18 октября 2017г. №580

Период отчетности: 2020 год

Доклад подготовлен в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Мезенский муниципальный район», утв. Постановлением администрации МО «Мезенский район» от 08.06.2020г.№357.

При анализе состояния системы образования Мезенского района использовались данные федерального статистического наблюдения, региональной информационной системы обеспечения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, оперативной информации.

**Вводная часть**

Мезенский район расположен на северо-востоке Архангельской области. На северо-востоке граничит с НАО, на востоке – с республикой Коми, на юго-востоке – с Лешуконским и Пинежским районами, на юго-западе – с Приморским районам Архангельской области. На севере омывается Белым морем.

Мезенский район – административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Архангельской области Российской Федерации.

Административный центр – город Мезень, расположенный на расстоянии 390 км от Архангельска, на правом берегу реки Мезени при впадении в нее реки Товы, в 45 км от Белого моря. Географические координаты - . Высота центра – 20 м. Площадь – 6 км2. Напротив Мезени находится поселок Каменка. Имеет аэропорт Мезень, который используется для связи с областным центром и населенными пунктами района. Постоянное, за исключением весенней и осенней рааспутицы, автомобильное сообщение действует с 2008 года.

Район основан в 1929 году в составе Северного края РСФСР. Постановлением Президиума ВЦИК от 10.02.1934 г к Ненецкому округу был причислен Несский сельсовет Мезенского района. В 1945 г. Карьепольский и Совпольский сельсоветы были переданы из Пинежского района в состав Мезенского района.

Действующие границы Мезенского муниципального района установлены законом Архангельской области от 23.09.2004 г.

Плотность населения – 0.26 чел/км2. В городских условиях (г.Мезень и пгт.Каменка) проживает 59,17% населения района.

Население по состоянию на 01.01.2020 г. составляет 8482 человек. Управление в сфере образования на территории Мезенского района осуществляет Управление образования администрации МО «Мезенский район».

Управление образования является ответственным исполнителем муниципальной программы

Основная цель программы:

повышение доступности качественного образования, соответствующего потребностям общества и каждого гражданина;

повышение уровня удовлетворения потребности в современном образовании, в соответствии с запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики Мезенского района.

Система образования Мезенского муниципального района направлена на достижение стратегических целей государственной политики в сфере образования, определенной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года, и решение приоритетных задач, определенных региональными проектами Министерства образования и науки Архангельской области и муниципальными составляющими данных проектов.

# Деятельность Управления образования администрации МО «Мезенский район» в 2020 учебном году была направлена на обеспечение устойчивого функционирования и развития муниципальной системы образования, реализацию основных направлений государственной политики и приоритетов социально-экономического развития Мезенского района, решение задач, позволяющих обеспечить доступность качественного образования и создание условий для сохранения здоровья детей, при условии эффективного использования ресурсов.

# Основными задачами являются:

# - обеспечение прозрачности функционирования муниципальной системы образования;

# - информирования потребителей образовательных услуг о приоритетных направлениях;

# - информирования потребителей образовательных услуг о приоритетных направлениях развития муниципальной системы образования, планируемых мероприятиях и результатах деятельности.

# -обеспечение развития системы поддержки талантливых детей, повышения уровня учебных и внеучебных достижений школьников.

# -реализация приоритетного национального проект «Демография»: обеспечение 100%-ого доступного дошкольного образования.

# -реализация приоритетного национального проекта «Образование»:

# «Современная школа»:

# «Успех каждого ребенка»:

# «Поддержка семей, имеющих детей»:

# «Учитель будущего».

# 

# 

В 2020 году сеть образовательных организаций Мезенского района не претерпела больших изменений.

С 1 сентября 2020 года закрыты класс-комплект и группа кратковременного пребывания детей в д.Заозерье.

В настоящее время сеть образовательных организаций представлена:

\* **средние** общеобразовательные учреждения – 6

\* **основные** общеобразовательные учреждения – 3

\* **начальные** общеобразовательные учреждения – 1

\* **учреждения дополнительного образования** – 3

\* **дошкольные** образовательные учреждения – 1, 10 структурных подразделений.

Имеется 2 пришкольных интерната .

Показатели численности обучающихся и наполняемость классов представлены в таблице. Показатели на 1 сентября.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | 2015г. | 2016 г. | 2017 г. | **2018 г.** | **2019** | **2020 г.** |
| Количество кл/компл. | 101 | 96 | 94 | 93 | 82 | 78 |
| Численность учащихся | 1074 | 1031 | 1021 | 949 | 902 | 884 |
| Средняя наполняемость 1 кл./компл. | 10,6 | 10,7 | 10,9 | 10,2 | 11 | 11,3 |
| Количество педагогов | 143 | 142,7 | 140,6 | 136,5 | 127 | 118 |
| Численность детей в пришкольных интернатах | 49 | 45 | 41 | 35 | 35 | 35 |
| Численность детей в ДОУ | 440 | 436 | 407 | 393 | 359 | 328 |
| Численность обучающихся на 1 педаг.работника | 7,5 | 7,2 | 7,3 | 7 | 7,1 | 7,49 |

Средняя наполняемость классов увеличилась и составила по району 11, при этом по городу показатель равен 22, а по селу 4,5.

Формирование и исполнение бюджета по образовательным организациям осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие общего образования, создание условий для социализации детей в муниципальном образовании «Мезенский муниципальный район» на 2018 – 2020 годы», утв. постановлением администрации МО «Мезенский район» от 18.10.2017г. №580, через муниципальное задание и субсидии на иные цели. На муниципальное задание в 2020 году утверждено 314 713 тыс.руб – выполнение составило 312 981 тыс.руб. или 99%. По субсидиям на иные цели расход средств составил 42 045,5 тыс.руб. или 96% от утвержденных годовых назначений. Всего бюджетные назначения в рамках Программы в 2020 году составили 355 026,2 тыс.руб. Объем внебюджетных средств в 2020 году составил 14 017,2 тыс.руб.

Общая сумма расходов на образование по годам. (тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| Районный бюджет | 101 100,2 | 95 101,0 | 110 072,4 | 143 062,5 | 149 611,4 |
| Областной бюджет | 189 470,1 | 201 969,2 | 214 007,4 | 213 100,7 | 215 560,6 |
| Федеральный бюджет | 204,2 |  | 1 745,00 |  | 4 259,9 |
| **итого** | **290 774,5** | **297 070,2** | **325 824,7** | **356 163,2** | **369 431,8** |

В 2020 г. на ремонтные работы и устранение предписаний надзорных органов выделено из районного бюджета 7 634,9 тыс.руб. (в т.ч. средств дотации на сбалансированность на обеспечение интернатов: приобретение мебели, компьютерной техники, мягкого инвентаря в **Дорогорский интернат** – 2 480,3 тыс.руб , установка ограждения - 951,7 тыс.руб.; **Каменская ср.шк** -монтаж системы видеонаблюдения -414,7 тыс.руб.). На ремонты образовательных учреждений направлено: **Дорогорская средняя школа** – 310 тыс.руб.; **Мезенская ср.шк**. – 781,7 тыс. демонтаж и монтаж леерного ограждения; **Каменская ср.шк**. – 609,4 тыс.руб.- установка ограждения спортивной площадки, 140,6 тыс.руб.- демонтаж котельной, 75 тыс.руб. – утепление чердака у спортзала; **Койденская ср.шк.** - 75 тыс.руб. текущий ремонт, **Долгощельская средняя школа** – 295 тыс.руб. текущий ремонт и ремонт потолка в 1 классе, **ДЮСШ** – 599,9 тыс.руб. установка площадки ГТО и ограждения спортивной школы, 344 тыс.руб – предоплата ПСД ДДТ и ДЮСШ, **«Стрела»** - 96,4 ремонт электропроводки.

В 2020 г. от АГД выделена благотворительная помощь на сумму 350 тыс.руб., данные средства были направлены на демонтаж котельной в Каменской ср.шк. – 250 тыс.руб., ремонт санитарной комнаты в Соянской ср.шк. – 50 тыс.руб., проведение районного мероприятия «Ученик года» - 50 тыс.руб.

В 2020 г. за счет средств Государственной программы «Социальная поддержка граждан в Архангельской области в 2013-2020 годы» предоставлен Грант из областного бюджета Дорогорской средней школе на укрепление материально-технической базы ДОЛ «Стрела» в размере 2 667,5 тыс.руб. с учетом софинансирования из средств местного бюджета в размере 390 тыс.руб. Данные средства были направлены на устранение предписания Роспотребнадзора.

В рамках нац.проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Каменской ср.шк. предоставлена субсидия для создания условий для вовлечения обучающихся в муниципальных образовательных организациях в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма , на реализацию данного мероприятия выделено 517,1 тыс.руб.

В рамках государственной программы «Развитие образования и науки Архангельской области» району предоставлена субсидия на исполнение мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных дошкольных организаций МБДОУ «Улыбка» и Долгощельская ср.шк. на реализацию данного мероприятия выделено 1 135,5 тыс.руб.

В рамках государственной программы «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» району предоставлена субсидия на исполнение мероприятия по развитию противопожарной инфраструктуры в образовательных организациях Каменской ср.шк. на реализацию данного мероприятия выделено 3 617,7 тыс.руб.

В рамках государственной программы «Развитие образования и науки Архангельской области» району предоставлена субсидия на исполнение мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций в размере 5 912,1 тыс.руб.

В рамках государственной программы «Развитие образования и науки Архангельской области» району предоставлен межбюджетный трансфер на реализацию мероприятий связанных с подготовкой объектов теплоснабжения (котельных), находящихся в оперативном управлении образовательных организаций, в размере 794,2 тыс.руб. Произведен ремонт котельных в Долгощельской ср.шк. и Ручьевской осн.шк.. Средства освоены в полном объеме.

В рамках государственной программы «Развитие образования и науки Архангельской области» району предоставлена субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению условий для организации безопасного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно в размере 140,0 тыс.руб.

В рамках государственной программы «Развитие образования и науки Архангельской области» району предоставлена субсидия на создание и обеспечение деятельности технозон Детского Арктического Технопарка в размере 1 000,0 тыс.руб.

В рамках государственной программы «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышения эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области» району предоставлена субсидия на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству несовершеннолетних граждан в размере 100,0 тыс.руб.

С 01.09.2020 г. по поручению Президента РФ, в рамках программы РФ «Развитие образования» и государственной программы «Развитие образования и науки Архангельской области» району предоставлена субсидия из областного и федерального бюджетов в размере 2 279,4 тыс.руб, с учетом софинансирования средств местного бюджета 2,3 тыс.руб. на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. Численность обучающихся в начальных классах 340 человек.

С 01.09.2020 г. по поручению Президента РФ, в рамках программы РФ «Развитие образования» и государственной программы «Развитие образования и науки Архангельской области» району предоставлена субвенция из федерального бюджета в размере 4 261,9 тыс.руб, на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам в общеобразовательных организациях. Численность классных руководителей - 72 педагога (из них 6 педагогов в двух классах), количество выплат 78. Средства освоены в полном объеме

В 2020 году району утверждена субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ в размере 185 687,6 тыс.руб. Данная субвенция была направлена в т.ч. на:

- приобретение учебников – 1 657 тыс.руб.,

- замену учебного оборудования 3 761,8 тыс.руб.,

- учебные расходы – 1 519,2 тыс.руб.

- ФОТ с отчислениями – 176 405,6 тыс.руб.

На постоянном контроле находится исполнение Указов Президента от 07.05.2012 №597 и от 01.06.2012 №791. Все показатели средней заработной платы, по категориям педагогических работников, установленные в Соглашении, заключенным между Министерством образования Архангельской области и администрацией МО «Мезенский район», выполнены в полном объеме и составили в среднем за 2020 год:

- педагогические работники дошкольного образования – 49 010 руб.;

- педагогические работники общего образования 55 705 руб.;

- педагогические работники доп. Образования (юр.лица) – 58 192 руб.

- педагогические работники доп. Образования (в структуре) – 52965,7 руб.

Анализ роста средней заработной платы по годам представлен в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Пед.работн.ДОУ | 29943 | 31308 | 32025 | 32627 | 33648 | 41942 | 47579 | 49010 |
| Пед.работн.школы | 33411 | 41663 | 43949 | 44821 | 45263 | 47029 | 52441 | 55705 |
| Пед.работн.внешк.учреж | 22876 | 27557 | 29410 | 30034 | 43188 | 44237 | 52965 | 52966 |
| Пед.работн.внешк.учреж |  | | | | 45769 | 50333 | 55244 | 58192 |  | 55244 |

Укомплектованность образовательных организаций педагогическими кадрами составляет 98%, руководящими кадрами – 100%.

В школах района работает 207 педагогических работников.

В образовательных организациях Мезенского района имеются 5 вакантные должности.

В 2020 году впервые начала действовать программа «Земский учитель». В рамках указанной программы для работы в Мезенскую среднюю школу с 01.09.2020 года прибыл один педагог – учитель иностранного языка.

В 2020 году заключено три договора о целевом обучении:

Всего по направлениям по целевым направлениям обучается – 18 студентов.

Одно из необходимых условий для успешной работы педагога это постоянное повышение квалификации, транслирование своего опыта работы посредством выступлений, участия в конкурсах профессионального мастерства, самообразование.

Конкурсы профессионального мастерства:

-в конкурсе«Учитель года-2019»:

приняло участие 14 человек.

На заочный тур регионального этапа конкурса были направлены материалы одного педагогического работника.

Проведено 7 районных семинаров для педагогических работников района.

Межрайонный семинар педагогов дошкольного образования «Использование современных образовательных технологий в образовательной деятельности ДОО в условиях реализации ФГОС ДО»; Ш Региональная научно-практическая конференция

«Качество образования и развития современного школьника в условиях реализации ФГОС».

*Курсы повышения квалификации*

Профессиональную переподготовку в 2020 году прошли два педагога по направлению «дошкольное образование» , 17 педагогических работников прошли курсы повышения квалификации .

Дошкольное образование.

Шесть образовательных учреждений реализуют программы дошкольного образования, в которых функционирует 21 дошкольная группа и 4 группы кратковременного пребывания детей (**2019** – 25 дошкольных групп и 2 ГКП детей).

В списочном составе ОУ **329** воспитанника (2019 году -359).

Охват детей услугами дошкольного образования составил 85.6% от числа детей в возрасте от 0 до 7 лет, проживающих на территории МО (на 2019 г. - 73,39%).

Детей, состоящих в очереди на получение места в детском саду– 42 (на 01.01.2019 – 77).

Детей, нуждающихся в получении места в детском саду, т.е., детей, достигших возраста, но местом в детском саду не обеспеченных- нет.

Показатель посещаемости в дошкольных образовательных учреждениях увеличился и составляет 76,6% ( 2019г. -69%).

Оказание дополнительных образовательных услуг в форме кружковой деятельности организовано в 6 учреждениях, где функционировало 26 объединений с охватом 256 воспитанников.

С целью расширения доступности услуг дошкольного образования предусмотрены меры социальной поддержки отдельных категорий семей в части оплаты за содержание в детском саду. Не взимается родительская плата за содержание 18 детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей сирот и оставшихся без попечения родителей (2019 г. – 17).

Общее образование

В 2019-2020 учебном году в школах района 906 учащихся.

Процент успеваемости по итогам 2019-2020 учебного года 99,4% , что выше показателя прошлого года на 1,1 % .

Восемь школ района имеют 100% успеваемостью учащихся - 4 основных школ .

Повышение процента успеваемости может быть связано с организацией обучения в дистанционной форме в 4 четверти.

В 2019-2020 году повысился районный показатель качества знаний (на 0,7%), он равен 48,4 процента.

Показатель качества знаний выше районного (48,4%) в 6 образовательных организациях.

# Всего окончили учебный год на «4» и «5» 395 учеников (в прошлом учебном году 417). Уменьшилось количество отличников. Только на «5» окончили учебный год 41 школьников (в прошлом учебном году 49). В связи со сложной эпидемиологической обстановкой все образовательные учреждения района столкнулись с необходимостью использования дистанционных образовательных технологий в организации образовательной деятельности. В помощь педагогическим работникам на сайте управления образования была создана страница «Дистанционное образование». В условиях дистанционного обучения в образовательных учреждениях использовались как федеральные платформы управления обучением: Учи.ру, Российская электронная школа, Библиотека МЭШ (московская электронная школа), МОЭ (мобильное электронное образование), так и региональные платформы управления обучением.

# При организации дистанционного обучения были и трудности: отсутствие в семьях персонального компьютера, подключенного к Интернет, недостаточное владение компьютерными технологиями, недостаточное качество дистанционных материалов, ограничения времени работы за компьютером и др. Кроме того, выявился и правовой пробел относительно полномочий по установлению порядка применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ. Задача образовательных учреждений выявить проблемы, с которыми столкнулся учитель в каждом конкретном случае в период карантина и помочь персонально каждому учителю устранить причины этих проблем.

В 2020 году аттестат об основном общем образовании получили выпускники 9-х классов с итоговыми отметками не ниже «удовлетворительно» по всем учебным предметам учебного плана и результатом «зачёт» за итоговое собеседование по русскому языку. В количестве 95 чел.

Аттестат с отличием – 3 выпускника.

Аттестат о среднем общем образовании и приложение к нему получили 54 выпускника, завершившие обучение по образовательным программам среднего общего образования с итоговыми отметками не ниже «удовлетворительно» по всем учебным предметам учебного плана и результатом «зачёт» за итоговое сочинение (изложение).

ЕГЭ по математике (профильный уровень) сдавали выпускники, которым данный учебный предмет необходим для поступления. Сдавали 14 человека, т.е 26 %. Средний балл по району 49 -это на 7% ниже, чем средний показатель предыдущего года (56). Мин. порог не преодолел 1 участник.

ЕГЭ по русскому сдавали 34 человека (63%). Средний балл по району выше показателя прошлого учебного года на 4,7 балла (72,7 баллов). Слабо подготовленных участников (набравших до 40 тестовых баллов)- 1 человек, и 3 человека имеют средние результаты (41–60 баллов) . От 61 до 80 баллов 20 человек -50%, и с высоким (81-100 баллов) уровнями подготовки обучающихся 10 человек т.е. 29%.

По сравнению с прошлым учебным годом мы повысили средний балл по учебным предметам «Русский язык» и «География». По остальным учебным предметам средний балл понизился.

С целью поощрения и стимулирования учебного труда обучающихся по итогам года стипендией главы награждены 10 обучающихся 4 классов, 8 обучающимся 5-8 классов и 6 обучающихся 9-11 классов.

Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» награждены—19 человек .

Похвальным листом «За особые успехи в учении» награждены -23 человека.

В соответствии с порядком выдачи медалей «За особые успехи в учении/ приказ Минобрнауки РФ №685 от 23 июня 2014 года/ Федеральной медалью за особые успехи в учении награждены 2 выпускника 11 класса.

В соответствии с Положением о дипломе «Золотая надежда Архангельской области» и серебряной медали» За особые успехи в обучении» серебряная медаль **«За особые успехи в обучении» вручена выпускнице Дорогорской средней школы** (Водомерова Л.)

Из 53 выпускников 11 классов -21 поступили в высшие учебные заведения, 30 – в средние учебные заведения, 2 не определились.

Из 95 выпускников 9 классов – 57 продолжили обучение в 10 классах, 34 – поступили в средние учебные заведения

В 2020 году продолжена работа с одаренными детьми, создание условий обеспечивающих выявление и развитие талантливых детей, одно из приоритетных направлений деятельности.

Школа для одаренных детей. В 2020г. в областной школе одаренных детей прошли обучение 9 учащихся.

Всероссийская олимпиада школьников-одно из основных мероприятий, направленных на выявление и дальнейшую работу с одаренными детьми.

На региональный этап 2020 года были приглашены 35 учащихся по 8 предметам: право, литература, физика, химия, физическая культура, технология, немецкий язык.

На школьном этапе ВсОШ учебного года приняли участие 959 (2019г.-1166) обучающихся из 9 образовательных организаций района по 19 общеобразовательному предмету, что составляет 61% от общей численности обучающихся района.

На муниципальном этапе выступило 243 (2019г.-236) участников по 20 общеобразовательным предметам. Победителей ипризеров-106.

На региональный этап приглашено для участия 13 участников, количество призеров -3.

Отборочный тур региональной гуманитарной телевизионной олимпиады «Наследники Ломоносова»

В отборочном этапе 7 сезона телевизионной гуманитарной олимпиады «Наследники Ломоносова» приняла участие десятиклассница Мезенской средней школы Щепихина Дарина.. По результатам участия в полуфинальных играх Дарина стала призером.

Учебно-исследовательская конференция для старшеклассников «Юность Поморья» проводится в Мезенском районе с 2003 года.

В 2020 году ее работа была организована в 6 секциях. В оргкомитет поступило 35 заявок.

25 исследовательских работ оргкомитет направил для участия в региональном этапе конференции. В виду ограничения массовых мероприятий из-за пандемии, очный этап был отменен.

«Я-исследователь»-районная конференция исследовательских работ и творческих проектов

В конференции этого года приняли участие 27 обучающихся 1-7 классы и 6 воспитанников подготовительных групп ДОУ.

«Отечество»- областной конкурс исследовательских краеведческих работ.

В этом году для участия во II очном туре были приглашены 4 обучающихся из трех школ района.

По итогам защиты 3 участника заняли призовые места.

Ученик года-2020

В декабре 2020 года прошел муниципальный заочный конкурс «Ученик года-2020»

В оргкомитет конкурса поступило 29 конкурсных материалов .

Продолжена профориентационная работа:

Это всероссийский профориентационный урок-2020 «Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока!»;

Региональным центром содействия профессиональному самоопределению обучающихся Архангельской области АО ИОО в феврале-марте 2020 года проведено социологическое исследование профессиональных намерений выпускников общеобразовательных организаций. В анкетировании приняло участие 52 обучающихся .

В рамках Всероссийского проекта «Открытые уроки» в декабре 2020 года состоялась демонстрация шоу профессий «Спуск на воду» и «Взлетаем».

В 2020 году на территории Архангельской области стартовал проект по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее».

2020 год отмечен тем, что в Федеральный законы "Об образовании в Российской Федерации" внесены изменения, регламентирующие процесс воспитания.

Ключевая роль в организации воспитательной работы принадлежит классным руководителям.

В связи с тем, что меняются подходы и характер воспитательной работы – осуществляется принцип деятельностного подхода к решению задач воспитания, что может быть достигнуто посредством участия в Российское движение школьников (РДШ). 5 (50%) учреждений района реализуют проекты РДШ:

Только в 4-х школах района организована деятельность органов ученического самоуправления.

Воспитательные задачи решаются посредством участия обучающихся в мероприятиях различной направленности.

Ситуация, связанная с эпидемиологической обстановкой по распространению COVID-19 внесла коррективы в планы работы учреждений. Не в полном объеме проведены запланированные районные и внутришкольные мероприятия.

Мезенской ДЮСШ проведено спортивных соревнований – 5, что составило 36% от количества планируемых соревнований;

Дом детского творчества проведено 18 мероприятий.

В 2020 году начата целенаправленная работа по реализации внедрения Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей .

Заключено соглашение по обеспечению достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» . Создан муниципальный опорный центр на базе Детского дома творчества .

Создана государственная информационная система Архангельской области «Навигатор дополнительного образования Архангельской области».

Одним из направлений работы ГИС «Навигатор» является ведение **персонифицированного учета** обучающихся по дополнительным образовательным программам. На конец 2020 года персонифицированным учетом охвачены все образовательные организации, реализующие программы дополнительного образования детей, выдано – 967 сертификатов учета (69,8%).

Одним из важнейших направлений Целевой модели является внедрение персонифицированного финансирования в системе дополнительного образования детей (далее – ПФДО). Мезенский район реализует с 1 сентября 2021 года.

На базе всех школ Мезенского района созданы спортивные клубы. Школами проведена работа по регистрации школьных спортивных клубов на портале Общероссийской общественной физкультурно-спортивной организации «Всероссийская федерация школьного спорта» Школьныйспорт24.рф.

Охват обучающихся, занимающихся в спортивных клубах – 426 чел. (2019 – 596 чел.).

Основные направления работы, направленной на профилактику правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних:

-реализация программ, направленных на профилактику правонарушений, на формирование здорового образа жизни - Региональная программа «Правовое просвещение и формирование основ законопослушного поведения обучающихся 1 – 11 классов общеобразовательных учреждений», программа «Здоровая Россия - общее дело» (5-11 кл.), «Все цвета, кроме чётного» (2-4 кл.).

Ежегодно школы района участвуют в проведении социально-психологического тестирования. В 2020г. в тестировании приняло участие 338 обучающихся школ Мезенского района, что составило 98% от числа подлежащих тестированию

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки Архангельской области от 10.04.2014 года № 535 «О «пилотных» площадках по организации служб школьной медиации в Архангельской области» школьные службы примирения (далее – ШСП) созданы в двух общеобразовательных учреждениях: Мезенской средней школе, Каменской средней школе.

На 01.01.2021 года на профилактическом учете состоит: – 33 чел.

Учитывая ограничения, введенные Указом Губернатора от 17 марта 2020 года № 28-у в период летних каникул 2019-2020 учебного года на территории Архангельской области, в том числе Мезенском районе, не была организована работа организаций отдыха детей и их оздоровления.

В период летних каникул организовано трудоустройство несовершеннолетних – трудоустроено 20 человек.

Для организации занятости детей и их досуга в летний период 2020 года был разработан Комплексный план мероприятий по организации занятости детей, их отдыха и оздоровления, получения ими услуг дополнительного образования в период летних каникул на территории муниципального образования «Мезенский район». Среди реализованных мероприятий конкурсы, викторины, акции, краткосрочные программы дополнительного образования. Всего дистанционными мероприятиями, программами дополнительного образования, досуговой и внеурочной деятельности охвачено 846 детей, что составило 93% от общего числа обучающихся образовательных организаций.

Во всех школах района организовано питание обучающихся .

Количество обучающихся, получающих горячие завтраки – 870 чел. (97%) (2019г. – 96%) , из них обучающиеся 1 – 4 классов – 326 чел. (98%), (2019г. – 97%)

За счет средств муниципального образования организовано бесплатное питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Размер выплаты составляет 80 руб. один день.

Средняя стоимость питания составляет: завтрак –38 руб., обед – 53,67 руб.

Значение показателей эффективности реализации Муниципальной программы – **99,7** процента.

**Программа** включает в себя 7 подпрограмм.

«Повышение доступности и качества дошкольного образования»

«Повышение доступности и качества общего образования»

«Повышение доступности и качества дополнительного образования».

«Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных и талантливых детей»

«Содействие повышению квалификации и переподготовки руководящих и педагогических кадров»

«Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей».

**Перечень невыполненный или частично выполненных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| мероприятие | Причины не выполнения |
| Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Низкая посещаемость в зимнее время года в связи с заболеваемостью воспитанников |
| Субсидия на питание обучающихся по программам начального, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, проживающих в интернате. | Низкая посещаемость в зимнее время года в связи с заболеваемостью обучающихся |

**ОТЧЕТ**

**об исполнении целевых показателей муниципальной программы**

**по итогам 2020 год.**

Перечень целевых показателей муниципальной программе муниципального образования

«Мезенский муниципальный район» «Развитие общего образования,

создание условий для социализации детей в муниципальном образовании

«Мезенский муниципальный район» на 2018 – 2020 годы»

Ответственный исполнитель: Управление образования администрации МО «Мезенский район»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Базовое значение.  2019г. | Фактическое значение | Обоснование отклонений   значений целевого показателя за  отчетный период      (год) |
| 1. |
| 1 | Доля детей дошкольного возраста, получающих услуги по дошкольному образованию | % | 65 | 66 |  |
| 2 | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов | % | 100 | 100 |  |
| 3 | Доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций | % | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших балл на едином государственном экзамене выше 80, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций | % | 8 | 9 | 9 |
| 5 | Доля эффективно функционирующих централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, от общего числа централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания | % | 10 | 10 | 10 |
| 6 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 17 лет, обучающихся в Мезенском районе по программам общего образования (в любой форме), от общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 17 лет; | % | 90 | 100 | 100 |
| 7 | Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством образования. | % | 50 | 55 | 55 |
| 8 | Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги дополнительного образования в организациях дополнительного образования | % | 68 | 75 | 75 |
| 9 | Охват школьников дополнительным образованием, из  состоящих на профилактическом учете от общего числа детей состоящих на профилактическом учете в районе, от общего числа школьников, стоящих на учете | % | 40 | 40 | 40 |
| 10 | Количество стипендиантов стипендий Мезенского муниципального района | чел. | 15 | 15 | 16 |
| 11 | Доля обучающихся общеобразовательных учреждений , участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся | % | 25 | 30 | 30 |
| 12 | Доля педагогов, прошедших аттестацию на первую и высшую категорию, от общего количества педагогов . | % | 35 | 40 | 40 |
| 13 | Доля учителей и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами | % | 96,5 | 97 | 97,5 |
| 14 | Доля  образовательных организаций, выполняющих санитарно-эпидемиологические требования для обеспечения образовательной деятельности, от общего числа образовательных организаций | % | 80 | 80 | 80 |
| 15 | Доля учреждений, соответствующих современным требованиям, от общего количества общеобразовательных школ | % | 70 | 75 | 75 |
| 16 | Доля обучающихся, охваченных горячим питанием | % | 97 | 98 | 98 |
| 17 | Удельный вес детей школьного возраста, охваченных оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений, в загородных стационарных оздоровительных лагерях. | % | 36 | 42 | 45 |
| 18 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана безбарьерная среда для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций; | % | 50 | 50 | 55 |
| 19 | Доля образовательных организаций, которые представили общественности публичный доклад о результатах финансово-хозяйственной и образовательной деятельности; | % | 100 | 100 | 100 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников в муниципальных образовательных организациях к среднемесячной заработной плате в экономике Архангельской области (в соответствии с соглашением заключенным с Министерством образования и науки Архангельской области) | % | 100 | 100 | 100 |
| 21. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования Архангельской области (в соответствии с соглашением заключенным с Министерством образования и науки Архангельской области) | % | 100 | 100 | 100 |
| 22. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей Архангельской области (в соответствии с соглашением заключенным с Министерством образования и науки Архангельской области) | % | 100 | 100,0 | 100 |

**Заключение**

Представленные данные о деятельности образовательных организаций Мезенского района позволяют сделать вывод о стабильном функционировании системы образования в 2020 году.

Удалось положительно решить следующие задачи :

- сократить очередность детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет;

-повысить качества образовательной услуги;

- продолжить мероприятия по укреплению материально-технического обеспечения образовательного процесса;

- организационно-методическому сопровождению деятельности педагогических кадров;

-созданию безопасных и комфортных условий.

Вместе с тем актуальной остается проблема, связанная с ранней диагностикой детей.

И, как следствие, не стабильные результаты контрольных работ за курс начальной школы и государственной итоговой аттестации в IX классах.

Еще одной значимой проблемой является обеспеченность кадрами образовательных учреждений.